## متابعة التنفيذ
النشاط/المشروع | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | نسبة الإنجاز | الحالة | ملاحظات
إطلاق نظام عضوية إلكتروني | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 25% | قيد التنفيذ
استخدام Google Workspace | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 100% | مكتمل | تم تدريب الفريق
إعداد لوحة متابعة تبرعات | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 0% | لم يبدأ
إطلاق استمارة طلب إلكتروني | 2025-07-01 | 2025-08-15 |  | مخطط
إعداد سياسة أمان ومصادقة ثنائية | 2025-09-01 | 2025-10-15 |  | مخطط